## Tổng hợp
Nhóm | Task | Không art (giờ) | Thêm art (giờ) | Tổng (giờ) | Số việc | Đã xong
T0 | Chuẩn bị
T1 | Dựng board
T2 | Bày và sắp xếp chồng bài
T3 | Xử lý ngăn chờ
T4 | Xử lý chồng đích
T5 | Lấy điểm (đích đủ lá thì biến mất)
T6 | Kiểm tra và chụp màn
TỔNG
Quy ra ngày (8 giờ/ngày)
Ghi chú
• Luật của cả 5 task đã code xong; thời gian còn lại là dựng hình, chạm và animation trong Unity.
• 'Không art' = khối màu đơn giản + chữ cái phân biệt màu, lá trượt thẳng. Cần người duyệt cho phép placeholder (rule #17), ghi vào DECISIONS.md, thay art thật trước cổng Bước 6.
• 'Lấy điểm' = đích nhận đủ số lá (2–6, ghi trong file level) thì biến mất, đích kế tiếp trượt vào (R-9). GDD không có điểm/sao (R-14).
• Ngoài phạm vi: 30 level thật (~1 ngày), popup Thắng/Thua/Continue, cộng xu, booster, hướng dẫn chơi lần đầu, Home, Pause, âm thanh.
• Ước lượng của Claude ngày 06-10-2026, đơn vị giờ (đổi từ ngày × 8, làm tròn 0.5 giờ), không tính thời gian duyệt. Sửa số ở cột H/I sheet Tasks (chữ xanh), tổng tự cập nhật.
• Thứ tự: T0 → T1 → T2 → T3 + T4 song song → T5 → T6. Cột 'Làm sau' ghi việc phải xong trước.
• Cột 'Trạng thái' (sheet Tasks) chọn: Chưa làm / Đang làm / Xong / Bị chặn.

## Tasks
ID | Nhóm | Task | Việc | Kết quả người chơi thấy | Luật GDD | Luật đã code | ETA không art (giờ) | ETA thêm art (giờ) | Tổng (giờ) | Làm sau | Trạng thái | Ghi chú
0.1 | T0 | Chuẩn bị | Sửa 1 bài kiểm tra luật đang lỗi + lưu code hiện có | Code luật đã viết; 1/50 bài tự kiểm tra lỗi, có thể do level mẫu trong bài kiểm tra sai | R-18 | Xong | 1 | 0 |  |  | Chưa làm
0.2 | T0 | Chuẩn bị | Chọn vài level mẫu để test | 3–5 level nhỏ để chơi thử trong lúc làm core (30 level thật là task riêng) | R-1, R-1b | Xong | 1 | 0 |  |  | Chưa làm
1.1 | T1 | Dựng board | Tạo màn Gameplay và nối với luật chơi | Màn chơi mở được, đọc level và khởi tạo bàn | R-2 | Xong | 2 | 0 |  | 0.1 | Chưa làm
1.2 | T1 | Dựng board | Chia 3 vùng: đích → ngăn chờ → bàn | Ba vùng tách bạch, không chồng lên nhau, vừa cả màn 9:16 và 9:20 | — | — | 2 | 0 |  | 1.1 | Chưa làm
1.3 | T1 | Dựng board | Đưa art vào game | Nhập 71 hình đã duyệt; nền kem, khay gỗ | — | — | 0 | 2 |  | 1.2 | Chưa làm
1.4 | T1 | Dựng board | Bảng màu, khoảng cách, cỡ chữ | Lấy đúng bảng thiết kế đã duyệt (design tokens) | — | — | 0 | 1 |  | 1.3 | Chưa làm
2.1 | T2 | Bày và sắp xếp chồng bài | Đặt chồng theo vị trí và tầng | Chồng nằm đúng chỗ, chồng tầng cao đè lên chồng tầng thấp. Có art: lá có màu + hoạ tiết, bóng | R-3 | Xong | 2 | 2 |  | 1.2 | Chưa làm
2.2 | T2 | Bày và sắp xếp chồng bài | Chồng bị che | Tối hơn rõ (≤ 70% độ sáng), không viền nổi, không chạm được | R-3, R-4 | Xong | 1 | 1 |  | 2.1 | Chưa làm
2.3 | T2 | Bày và sắp xếp chồng bài | Chạm chồng mở | Lấy cả nhóm lá cùng màu liền nhau trên cùng | R-4, R-6 | Xong | 1 | 0 |  | 2.1 | Chưa làm
2.4 | T2 | Bày và sắp xếp chồng bài | Chạm chồng bị che → lắc | Chồng lắc nhẹ, luật không đổi gì | R-4 | Xong | 0 | 1 |  | 2.2 | Chưa làm
2.5 | T2 | Bày và sắp xếp chồng bài | Chồng hết bài | Chồng biến mất, chồng bên dưới lộ ra và thành chạm được | R-5 | Xong | 0.5 | 1 |  | 2.3 | Chưa làm
3.1 | T3 | Xử lý ngăn chờ | Lá chưa có đích → vào ngăn chờ | Lá bay vào ô trống kế tiếp của ngăn chờ | R-7 | Xong | 1 | 1 |  | 2.3 | Chưa làm
3.2 | T3 | Xử lý ngăn chờ | Hiện số chỗ còn trống | Nhìn là biết còn bao nhiêu chỗ. Có art: nhấp nháy đỏ khi còn ≤ 2 chỗ | R-7 | Xong | 1 | 1 |  | 3.1 | Chưa làm
3.3 | T3 | Xử lý ngăn chờ | Lá trong ngăn tự bay lên | Khi có đích cùng màu còn chỗ, lá trong ngăn tự bay lên theo thứ tự vào trước | R-10 | Xong | 1 | 1 |  | 3.1, 4.1 | Chưa làm
3.4 | T3 | Xử lý ngăn chờ | Ngăn chờ tràn → thua | Báo thua đơn giản (popup Thua đẹp là task khác) | R-12 | Xong | 0.5 | 0 |  | 3.1 | Chưa làm
4.1 | T4 | Xử lý chồng đích | 3 đích hiện cùng lúc + xem trước màu kế | Đích lấy theo hàng đợi của level | R-2 | Xong | 1.5 | 1 |  | 1.2 | Chưa làm
4.2 | T4 | Xử lý chồng đích | Lá bay tới đích | Không art: trượt thẳng. Có art: bay đường cong 0.25–0.4 s/lá, các lá cách nhau 0.05 s | R-7 | Xong | 1 | 2.5 |  | 2.3, 4.1 | Chưa làm
4.3 | T4 | Xử lý chồng đích | Hiện số lá đã có / số lá cần | Ví dụ 2/3; số lá cần mỗi đích từ 2 đến 6, ghi trong file level | R-9 | Xong | 1 | 0.5 |  | 4.1 | Chưa làm
4.4 | T4 | Xử lý chồng đích | Chạm nhanh liên tục | Animation xếp hàng nhưng không bao giờ lệch với luật; vẫn chạm được khi đang có animation | R-8 | Xong | 1 | 0.5 |  | 4.2 | Chưa làm
5.1 | T5 | Lấy điểm (đích đủ lá thì biến mất) | Đích đủ lá → biến mất | Không art: biến mất ngay. Có art: nảy lên rồi nổ hạt cùng màu | R-9 | Xong | 1 | 2.5 |  | 4.3 | Chưa làm
5.2 | T5 | Lấy điểm (đích đủ lá thì biến mất) | Đích mới trượt vào đúng chỗ | Đích kế tiếp trong hàng đợi lấp đúng vị trí vừa trống | R-9 | Xong | 1 | 1 |  | 5.1 | Chưa làm
5.3 | T5 | Lấy điểm (đích đủ lá thì biến mất) | Bàn và ngăn chờ sạch → thắng | Báo thắng đơn giản (popup Thắng + cộng xu là task khác) | R-11 | Xong | 0.5 | 0 |  | 5.1 | Chưa làm
6.1 | T6 | Kiểm tra và chụp màn | Chạy thử: game khởi động và chơi được | Mở game, chơi hết 1 level mẫu | — | — | 1 | 0 |  | 5.3 | Chưa làm
6.2 | T6 | Kiểm tra và chụp màn | Chụp màn 9:16 và 9:20, so với mock-up, sửa lệch | Chỉ có ở đợt có art | — | — | 0 | 1.5 |  | 6.1, 1.4 | Chưa làm
6.3 | T6 | Kiểm tra và chụp màn | Chế độ giảm animation | Bật cờ thì mọi animation nhảy thẳng tới kết quả (D-021) | — | — | 0 | 1 |  | 4.2, 5.1 | Chưa làm
TỔNG